## Cronograma
Services | Codificação | Tasktype
Lajão | BXX.GER.LAJ | 1a Etapa
Pintura Barrado da Fachada | BXX.GER.PIEX | 1a Etapa
Caixa / Bacia de Retenção - Impermeabilização | ASC.T03.RET | 1a Etapa
Caixa de Captação e/ou Reuso - Impermeabilização | ASC.T03.CAP | 1a Etapa
Pavimentação - 1a Etapa | ASC.GER.PAV | 1a Etapa
Instalações Lajão | BXX.GER.LAJ | 2a Etapa
Elementos Decorativos da Fachada | BXX.GER.PIEX | 2a Etapa
Aterro Compactado | BXX.GER.LAJ | 3a Etapa
Piso Cerâmico e Azulejo - apto | BXX.PXX.PAC | Acab1
Pintura Interna (Massa até 1ª Demão) - apto | BXX.PXX.PAC | Acab10
Pintura Interna - hall | BXX.PXX.PAC | Acab11
Bancadas e Louças | BXX.PXX.PAC | Acab12
Pintura Interna 2ª Demão - apto | BXX.PXX.PAC | Acab13
Distribuição de Gás Interno | BXX.PXX.PAC | Acab14
Prumada de Fachada de Gás Interno | BXX.PXX.PAC | Acab15
Limpeza Grossa | BXX.PXX.PAC | Acab16
Portas de Madeira | BXX.PXX.PAC | Acab17
QDC e Acabamento Elétrico | BXX.PXX.PAC | Acab18
Metais | BXX.PXX.PAC | Acab19
Piso Cerâmico e Espelho Escada - hall | BXX.PXX.PAC | Acab2
Piso Laminado | BXX.PXX.PAC | Acab20
Checklist | BXX.PXX.PAC | Acab21
Limpeza Fina - apto e hall | BXX.PXX.PAC | Acab22
Enxoval Bloco | BXX.PXX.PAC | Acab23
Corrimão | BXX.PXX.PAC | Acab24
Virada Degrau e Espelho Escada | BXX.PXX.PAC | Acab25
Pintura Escada Enclausurada | BXX.PXX.PAC | Acab26
Instalação Portas Corta Fogo | BXX.PXX.PAC | Acab27
Hidrante, Extintor, Placas e Iluminação Emergência | BXX.PXX.PAC | Acab28
Sistema de Pressurização | BXX.PXX.PAC | Acab29
Rejunte e Proteção Piso e Azulejo - apto | BXX.PXX.PAC | Acab3
Teste e Vistoria de Incêndio | BXX.PXX.PAC | Acab30
Impermeabilização do Barrado | BXX.PXX.PAC | Acab31
Rejunte e Proteção Piso - hall | BXX.PXX.PAC | Acab4
Churrasqueira Varanda | BXX.PXX.PAC | Acab5
Guarda-corpo Varanda | BXX.PXX.PAC | Acab6
Gesso Corrido - apto e hall | BXX.PXX.PAC | Acab7
Forro de Gesso - apto e hall | BXX.PXX.PAC | Acab8
Emassamento - apto | BXX.PXX.PAC | Acab9
Fundação | BXX.GER.FUN | Construct1
Blocos de Coroamento e Baldrames | BXX.GER.CIN | Construct1
Fiada Zero e Impermeabilização | BXX.GER.FIA | Construct1
Concretagem Piso Pobre | BXX.GER.LAJ | Construct1
Alvenaria / Parede de Concreto | BXX.PXX.EXPC | Construct1
Casa de Máquinas Elevador | BXX.GER.COB | Construct1
Platibanda | BXX.GER.COB | Construct1
Reservatório de Água Superior | BXX.GER.COB | Construct1
Telhado | BXX.GER.EXTL | Construct1
Estrutura e Acabamento Muro Área Privativa | BXX.GER.PVT | Construct1
Barracão - Construção | ASC.GER.CNT | Construct1
Barracão - Desmobilização | ASC.GER.CNT | Construct1
Serviços Técnicos | ASC.GER.CNT | Construct1
Alojamento - Construção | ASC.GER.CNT | Construct1
Alojamento - Desmobilização | ASC.GER.CNT | Construct1
Muro de Frente - Fundação / Cintas | ASC.GER.MUF | Construct1
Muro de Frente - Estrutura | ASC.GER.MUF | Construct1
Muro de Frente - Acabamento | ASC.GER.MUF | Construct1
Muro de Divisa - Fundação / Cintas | ASC.GER.MUD | Construct1
Muro de Divisa - Estrutura | ASC.GER.MUD | Construct1
Muro de Divisa - Acabamento | ASC.GER.MUD | Construct1
Arrimos - Fundação | ASC.T01.ARR | Construct1
Arrimos - Acabamento | ASC.T01.ARR | Construct1
Redes de Instalações Subterrâneas | ASC.GER.SUB | Construct1
Rede de Drenagem Pluvial | ASC.GER.PLUV | Construct1
Posteamento / Subestação | ASC.GER.POST | Construct1
Transformador ao QM | ASC.GER.TQM | Construct1
Ligação Definitiva Esgoto e Água Fria | ASC.GER.AGUA | Construct1
Castelo d'água - Fundação | ASC.T01.CAS | Construct1
Castelo d'água - Estrutura | ASC.T02.CAS | Construct1
Castelo d'água - Tubulação | ASC.T03.CAS | Construct1
Reservatório Inferior - Fundação | ASC.T01.RES | Construct1
Reservatório Inferior - Estrutura | ASC.T02.RES | Construct1
Reservatório Inferior - Impermeabilização | ASC.T03.RES | Construct1
Reservatório Inferior - Acabamento | ASC.T04.RES | Construct1
Reservatório Inferior - Instalação | ASC.T05.RES | Construct1
Reservatório Inferior - Gerador | ASC.T06.RES | Construct1
Caixa / Bacia de Retenção - Fundação | ASC.T01.RET | Construct1
Caixa / Bacia de Retenção - Estrutura | ASC.T02.RET | Construct1
Caixa / Bacia de Retenção - Acabamento | ASC.T03.RET | Construct1
Caixa de Captação e/ou Reuso - Fundação | ASC.T01.CAP | Construct1
Caixa de Captação e/ou Reuso - Estrutura | ASC.T02.CAP | Construct1
Caixa de Captação e/ou Reuso - Acabamento | ASC.T03.CAP | Construct1
Sumidouro / ETE | ASC.GER.ETE | Construct1
Passeio Externo | ASC.GER.PAEX | Construct1
Passeio Interno | ASC.GER.PAIN | Construct1
Pavimentação - 2a Etapa | ASC.GER.PAV | Construct1
Guarda-corpo ASC Instalação | ASC.GER.GDC | Construct1
Guarda-corpo ASC Pintura | ASC.GER.GDC | Construct1
Plantio de Grama | ASC.GER.GRAM | Construct1
Pintura de Vagas | ASC.GER.VAG | Construct1
BL Garagem - Fundação | ASC.T01.BLG | Construct1
BL Garagem - Cintamento | ASC.T01.BLG | Construct1
BL Garagem - Estrutura | ASC.T02.BLG | Construct1
BL Garagem - Alvenaria | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Instaladora | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Serralheria | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Pintura | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Paisagismo | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Fosso Elevador | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Casa de Máquinas Elevador | ASC.T03.BLG | Construct1
BL Garagem - Instalação Elevador | ASC.T03.BLG | Construct1
Guarita e Pórtico - Fundação | ASC.T01.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Estrutura | ASC.T02.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Acabamento Grosso | ASC.T03.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Cobertura | ASC.T04.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Acabamento Fino | ASC.T05.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Pintura Externa | ASC.T06.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Instalação Portões | ASC.T07.GUA | Construct1
Guarita e Pórtico - Automatização de Portões | ASC.T08.GUA | Construct1
Lixo - Fundação | ASC.T01.LIXO | Construct1
Lixo - Estrutura | ASC.T02.LIXO | Construct1
Lixo - Acabamento Grosso | ASC.T03.LIXO | Construct1
Lixo - Cobertura | ASC.T04.LIXO | Construct1
Lixo - Acabamento Fino | ASC.T05.LIXO | Construct1
Lixo - Pintura Externa | ASC.T06.LIXO | Construct1
Central de Gás - Fundação | ASC.T01.GAS | Construct1
Central de Gás - Estrutura | ASC.T02.GAS | Construct1
Central de Gás - Acabamento Grosso | ASC.T03.GAS | Construct1
Central de Gás - Cobertura | ASC.T04.GAS | Construct1
Central de Gás - Acabamento Fino | ASC.T05.GAS | Construct1
Central de Gás - Pintura Externa | ASC.T06.GAS | Construct1
Iluminação Externa Decorativa | ASC.GER.ILU | Construct1
Salão de Festas, Gourmet e Churrasqueira - Fundação | ASC.T01.SLF | Construct1
Salão de Festas, Gourmet e Churrasqueira - Estrutura | ASC.T02.SLF | Construct1
Salão de Festas, Gourmet e Churrasqueira - Acabamento Grosso | ASC.T03.SLF | Construct1
Salão de Festas, Gourmet e Churrasqueira - Cobertura | ASC.T04.SLF | Construct1
Salão de Festas, Gourmet e Churrasqueira - Acabamento Fino | ASC.T05.SLF | Construct1
Salão de Festas, Gourmet e Churrasqueira - Pintura Externa | SAC.T06.SLF | Construct1
Apoio - Fundação | ASC.T01.APO | Construct1
Apoio - Estrutura | ASC.T02.APO | Construct1
Apoio - Acabamento Grosso | ASC.T03.APO | Construct1
Apoio - Cobertura | ASC.T04.APO | Construct1
Apoio - Acabamento Fino | ASC.T05.APO | Construct1
Apoio - Pintura Externa | ASC.T06.APO | Construct1
Piscina - Fundação | ASC.T01.PIS | Construct1
Piscina - Estrutura | ASC.T02.PIS | Construct1
Piscina - Acabamento Grosso | ASC.T03.PIS | Construct1
Piscina - Acabamento Fino | ASC.T04.PIS | Construct1
Piscina - Pintura Externa | ASC.T05.PIS | Construct1
Piscina - Bomba da Piscina | ASC.T06.PIS | Construct1
Piscina - Instalações | ASC.T07.PIS | Construct1
Lazer Coberto - Fundação | ASC.T01.LAZ | Construct1
Lazer Coberto - Estrutura | ASC.T02.LAZ | Construct1
Lazer Coberto - Acabamento Grosso | ASC.T03.LAZ | Construct1
Lazer Coberto - Cobertura | ASC.T04.LAZ | Construct1
Lazer Coberto - Acabamento Fino | ASC.T05.LAZ | Construct1
Lazer Coberto - Pintura Externa | ASC.T06.LAZ | Construct1
Quadra - Base | ASC.T01.QUA | Construct1
Quadra - Alambrado | ASC.T02.QUA | Construct1
Quadra - Equipamentos | ASC.T03.QUA | Construct1
Lazer Descoberto - Base | ASC.T01.LDC | Construct1
Lazer Descoberto - Guarda Corpo | ASC.T02.LDC | Construct1
Lazer Descoberto - Equipamentos | ASC.T03.LDC | Construct1
Caixão Perdido ASC - Fundação | ASC.GER.CXP | Construct1
Caixão Perdido ASC - Estrutura | ASC.GER.CXP | Construct1
Caixão Perdido ASC - Acabamento | ASC.GER.CXP | Construct1
Decoração | ASC.GER.DEC | Construct1
Paisagismo | ASC.GER.PAI | Construct1
Placas | ASC.GER.PLC | Construct1
Pós-forma / Estucagem | BXX.PXX.PAC | Est1
Acabamento Shaft | BXX.PXX.PAC | Est10
Impermeabilização | BXX.PXX.PAC | Est11
Duto de Ventilação | BXX.PXX.PAC | Est12
Cabos do QM ao QDC | BXX.PXX.PAC | Est13
Fechamento de Conectores e Teste de Continuidade | BXX.PXX.PAC | Est2
Esgoto e Pluvial - Distribuição e Prumadas | BXX.PXX.PAC | Est3
Base e Estrutura Shaft | BXX.PXX.PAC | Est4
Contrapiso ou Regularização p/ Laminado | BXX.PXX.PAC | Est5
Massa Interna - apto | BXX.PXX.PAC | Est6
Janela e Peitoril | BXX.PXX.PAC | Est7
Água e Incêndio - Distribuição, Prumadas, Medidores e Teste | BXX.PXX.PAC | Est8
Fechamento Vão Elevador | BXX.PXX.PAC | Est9
Pintura da Fachada e Molduras - 1 | BXX.T01.PIEX | Fachada
Pintura da Fachada e Molduras - 2 | BXX.T02.PIEX | Fachada
Pintura da Fachada e Molduras - 3 | BXX.T03.PIEX | Fachada
Pintura da Fachada e Molduras - 4 | BXX.T04.PIEX | Fachada
Terraplenagem | ASC.GER.TER | TERRAPLENAGEM
Caixão Perdido Bloco - Estrutura
Caixão Perdido Bloco - Vedação e Acabamento
Pilotis
Porta de Entrada do Bloco
Fosso do Elevador
Instalação Elevador | BXX.GER.COB
Proteção Predial SPDA | BXX.GER.COB
Contrapiso Cobertura | BXX.GER.COB
Impermeabilização Cobertura | BXX.GER.COB
Piso Externo Cobertura | BXX.GER.COB
Recalque de Água | BXX.GER.COB
Fixação e Montagem Quadro Medidor | BXX.GER.PVT
Rede Externa Esgoto e Pluvial | BXX.GER.PVT
Alteração Societária | BXX.GER.PVT
Desmobilização Equipe de Entrega
Laudo Vistoria Condomínio
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Implantação Condomínio / CNPJ
Ligação CM: Solitação
Ligação CM: Retorno Concessionária
Ligação CM: Reforço de Rede (obra)
Ligação CM: Vistoria
Ligação CM: Pedido de Ligação
Enxoval - ASC

## Planilha1
PAVIMENTO | MÓD. PILOTIS | MODELO | SUGESTÃO | PROJECT | INÍCIO
TÉRREO | MÓD 1 | FITNESS COBERTO | FITNESS/KIDS
ESPAÇO KIDS
I.S. MASC.
|  | I.S. PCD MASC. |  |  |  | FITNESS/KIDS
|  | I.S. FEM. | JOGOS/ADM |  |  | JOGOS/ADM
|  | I.S. PCD FEM. |  |  |  | FESTAS/GOURMET
|  | ADM |  | APOIO | 2025-08-26 | REFEITÓRIO/LIXO/DML
|  | SALÃO DE JOGOS |  | LAZER COBERTO | 2025-10-31 | ENTRADA
|  | ÁREA TÉCNICA |  |  |  | QUADRA/PRAÇA 1
| MÓD 2 | SALÃO FESTAS/GOURMET | FESTAS/GOURMET | SALÃO DE FESTAS/GOURMET E CHURRASQUEIRA | 2025-08-26 | CHURRASQUEIRAS/PLAYGROUND
|  | I.S. MASC. |  |  |  | PISCINA
I.S. PCD MASC.
|  | I.S. FEM. | REFEITÓRIO/LIXO/DML
I.S. PCD FEM.
ÁREA TÉCNICA
REFEITÓRIO
D.M.L.
|  | DEP. LIXO |  | LIXO | 2025-10-07
|  | BICICLETÁRIO | ENTRADA
COWORKING
|  | DELIVERY |  | GUARITA E PÓRTICO
|  | GUARITA |  | GUARITA E PÓRTICO | 2025-10-29
4º PAVIMENTO | MÓD 1 | QUADRA DESCOBERTA | QUADRA/PRAÇA 1 | QUADRA | 2025-10-29
|  | PRAÇA CONVIVÊNCIA |  |  | 2025-11-05
| MÓD 2 | PLAYGROUND | CHURRASQUEIRAS/PLAYGROUND | LAZER DESCOBERTO
PRAÇA CONVIVÊNCIA
|  | CHURRASQUEIRAS |  | SALÃO DE FESTAS/GOURMET E CHURRASQUEIRA
| MÓD 3 | PISCINA | PISCINA | PISCINA | 2025-10-30
|  | VEST. FEM. |  | PISCINA
|  | VEST. MASC |  | PISCINA
|  | VEST. PCD |  | PISCINA
|  | CASA BOMB. |  | PISCINA
|  | CASA MAQ. |  | PISCINA